## Sheet1
ITSC-3155 Software Engineering
Sprint Backlog
Story Tasks | Story Point | Assigned to | Estimated Effort | Day1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | Status | SPRINT REVIEW
User Story #1 | 8 |  | 19 | 7.5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | To Do
Task |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task |  |  | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 0
Task |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0
User Story #2 | 13 |  | 19 | 15 | 19.5 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | To Do
Task |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2
Task |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
Task |  |  | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
Task |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1
User Story #3 | 5 |  | 19.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1 | 0 | To Do
Task |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task |  |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
Task |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  | 0
Task |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
User Story #4 | 8 |  | 25.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 5 | 2 | 0 | To Do
Task |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0
Task |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 1
Task |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1
Task |  |  | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
User Story #5 | 3 |  | 17 | 16.5 | 16.5 | 6.5 | 7 | 13 | 0 | To Do
Task |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |  | 1
Task |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0 |  | 0
Task |  |  | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 3
Task |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | 1
TOTAL |  |  | 100 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 0 |  | 14